## Relatório de Desempenho Obj Promover a proteção da criança e do adolescente 2017
Relatório de Desempenho Obj Promover a proteção da criança e do adolescente 2017
Gerado no dia 09/05/2017 às 10:17
Nome do Projeto	Custo Planejado do Projeto	Custo Realizado do Projeto	Evolução do Projeto	Percentual(%) Planejado do Projeto	Semáforo de Prazo do Projeto
CAOCA/ Infância em 1° Lugar/ PE1: 5.1.2; PE2: 5.1.3/ Ação 4765	83200,00	7502,05	26,88	37,27	72,12
CAOCA/ Na medida certa/ PE: 5.1.4/ Ação 4770	84800,00	2366,71	26,00	31,99	81,28
CAOCA/ PE: 5.1.11/ Ação 7317	8000,00	0,00	50,00	43,69	114,44
CAOCIFE/ Projeto Sou Gente de Verdade/PE 5.2.5/ Ação 4739	25680,00	0,00	8,33	52,21	15,95

Fonte dos dados: Channel - Sistema de Governança Institucional